## Übersicht Rahmendaten
Titel (was wird geplant?) | Digitalcheck – Workshop Visualisierung
Auftraggeber
Ziele | - Informieren & Sensibilisieren für Digitalcheck - Mehrwert von Visualisierung verdeutlichen und selbst ausprobieren - Sensibilisieren: je früher desto besser über Digitalbezug des Regelungsvorhabens nachdenken - Bedeutung von Einbezug Expert:innen aus Praxis verständlich machen z.B. umsetzenden Akteur:innen - Prinzipien für Digitaltauglichkeit kennenlernen und anwenden
wann ist der WS / die VA ein Erfolg?
Gewünschte Ergebnisse
Termin, Zeit
Wer sind die Teilnehmenden (TN) | Legist:innen (Digitalcheck Anfänger:innen & Fortgeschrittene)
Anzahl TN | 15-25
Gesetzte Programmpunkte?
Veranstaltungsort [wie viele und welche Räume?]
Dress Code | -
Budget | -
Beteiligte Akteure und ihre Rollen | -
Wegbeschreibung

## Detailplanung Ablauf
| Gesamtdauer | 2:35 | I - Impuls, E - Einstieg, D - Durchführung, A - Ausstieg, R - Reflexion |  |  |  | Post-Its, Prints DinA4, Whiteboars, Marker, TimeTimer, Präsentation
Anfang | Ende | Dauer | Art der Übung | Was | Arbeitsanleitung / Details / Notizen für Anmoderation | Wer | Material / Abschnitt Präsentation
9:00 | 9:30 | 0:30 |  | Raum Vorbereitung | # Räume für Kleingruppen vorbereiten (2x Whiteboards im großen Raum, zwei kleine Räume) # Getränke: Kaffee (French Press), Wasserkaraffen, Tassen, Gläser, Zucker, Milch, Löffel # Namensschilder # Monitor/Präsentation # Wegweiser | Name Moderatorin 1 Name Moderatorin 2 | Material Räume: Ausdruck Praxisbeispiele Ausdurck Vorprüfung im großen Raum Getränke Namensschilder Wegweiser
9:30 | 9:35 | 0:05 |  | Puffer | # Namensschilder und Kaffee nehmen |  | Namensschilder abgezählt und gemischt
9:35 | 9:45 | 0:10 | E | Begrüßung & Vorstellung & Ziel | # Willkommen, Vorstellung Moderation # Ziele des Workshops # Vorstellung Ideenparkplatz, Workshop-Regeln # Agenda |  | Folien
9:45 | 9:50 | 0:05 | I | Relevanz & Bedeutung: Warum ist das wichtig? | # Problemstellung und Relevanz: # Bedeutung digitaltauglicher Gesetz → Gesetze sind in der Umsetzung digitale Angeboe |  | Folien
9:50 | 10:00 | 0:10 | I | Der Digitalcheck | # politischer Auftrag + Eckpunkte # Iterative Entwicklung des Digitalchecks, Feedback ist wichtig # Gesetzgebungslandschaft → früh ansetzen # Notiz: Landsschaft ist nicht der ideale Ablauf, sondern die Realität # Zwei Schritte # So sehen die Dokumente aus: Vorprüfung (digital oder online), begleitenden Dokumentation, Methoden und Hilfestellungen |  | Folien
10:00 | 10:05 | 0:05 | E | Kontext Regelungsbeispiel | # Schritt 1 ist die Vorprüfung: Gibt es Digitalbezug? Dafür muss man den Kontext verstehen, dafür haben wir eine Visualisierung mitgebracht # Regelunsbeispiel: Leitfrage für Überarbeitung und Status Quo vorstellen mit Visualisierung # Notiz: Man muss nicht ins Detail einsteigen, Problematik ist bekannt. Und: Wir haben das Beispiel ausgewählt, weil wir eine Software als DigitalService umgesetzt haben |  | Folien
10:05 | 10:15 | 0:10 | D | Frage ins Plenum | # Vorprüfung: Hätte die Überarbeitung dieser Regelung Digitalbezug? # Eine Person, ggf. Moderation führt und denkt laut durch die Fragen. # Gemeinsam ankreuzen, Diskussion nur bei Widerspruch aus der Gruppe
10:15 | 10:20 | 0:05 | E | Anmoderation | # Es besteht also Digitalbezug. Damit geht es weiter zu Schritt 2: Regelung erarbeiten # Wichtig: Es geht also nicht darum die Dokumente am Ende an den NKR zu schicken, sondern um Unterstützung dabei, eine gute, digitaltaugliche Regelung zu schreiben. # Methode erklären: Findet Schmerzpunkte/Stolpersteine und Verbesserungspotential für Bürger und Bürgerinnen und Verwaltung |  | Folien
10:20 | 10:35 | 0:15 | D | Gruppenarbeit | # Gruppe kennenlernen # in Kleingruppen Prozess (Status Quo Visualisierung) verstehen # 2-3 Schmerzpunkte identifizieren # Lösungsideen sammeln |  | Folien, Visualisierung in Räumen, Aufgabe ausgedruckt, Post-its, Stifte
10:35 | 10:45 | 0:10 | D | Diskussion im Plenum | #Erkenntnisse teilen → Ziel: Elektrifizieren des Prozesses ist nicht sinnvoll, darum muss ich den Prozess verändern Frage: "Welche Ideen habt ihr um mit den Hürden/Herausforderungen umzugehen?" |  | Folien, Visualisierung in Räumen, Aufgabe ausgedruckt, Post-its, Stifte
10:45 | 11:00 | 0:15 |  | Pause | Kaffeepause: 10 Minuten ansagen (5 Minuten Puffer eingeplant)
11:00 | 11:20 | 0:20 | I | Prinzipien vorstellen, inkl. Beispiele | # Prinzipien vorstellen: Was meinen wir eigentlich mit "Digital"? - Achtung, Highlevel! Wir arbeiten gleich damit, dann wird es konkreter, erstmal Überblick - Inspirierende, geteilte Sprache - Gedankenstütze (grundsätzliche Ideen waren (hoffentlich) in der Diskussion schon da) # Wichtig: Fokus auf Regelung, nicht auf Dokumentation |  | Folien
11:20 | 11:25 | 0:05 | I | Intro Visualisierung | # Wir haben eine Visualisierung benutzt, um den Status Quo zu verstehen # Tipps und Tricks Visualisierung |  | Folien
11:25 | 11:30 | 0:05 | E | Anmoderation Übung | # Mit den Prinzipien Prozess überarbeiten → visuell werden! # Eine A4 Skizze pro Person # Prinzipien und Fragen einzeichnen # Tipp: Notiert die beteiligten Akteure und deren Aufgaben. Nehmt als Basis eine zeitliche Abfolge.
11:30 | 11:45 | 0:15 | D | Einzelarbeit | # Prinzipien einblenden als Hilfestellung, Aufgabenstellung verteilen # Eigene Visualisierung vom neuen Prozess (Visualisierung Status Quo als Hilfestellung) mit Prinzipien und offenen Fragen |  | A4 Papier und Stifte, Post-its, TimeTimer, Gong, Prinzipien und Aufgabenstellung ausgedruckt
11:45 | 11:50 | 0:05 | E | Anmoderation Übung in den Gruppenräumen | # Viele offene Fragen, die klärt man am besten mit anderen, deshalb gibt es nochmal eine Gruppenphase. # Stellt euch eure Prozesse vor: Welche Prinzipien konntet ihr anwenden und wie genau? Was für Fragen sind noch offen? |  | Folien
11:50 | 12:05 | 0:15 | D | Gruppenarbeit | # In der Kleingruppe Visualisierungen aufhängen, vorstellen, Fragen diskutieren # Prinzipien an Visualisierung kleben, was ist an welcher Stelle relevant und warum? Wo sind offene Fragen? |  | Klebeband oder Pins in den Breakout Rooms
12:05 | 12:25 | 0:20 | D | Je 2 Gruppen stellen sich gegenseitig Ergebnisse vor | 2x 10 Minuten die zweite Gruppe muss keine Erkenntnisse wiederholen
12:25 | 12:30 | 0:05 | A | Abschluss | # Support und Website # Hinweis auf online Sprechstunde
12:30 | 12:35 | 0:05 | R | Einzelarbeit Feedback zum Workshop | # ROTI Score: alle blind anzeigen lassen, dann Hände nach Zahlen hochhalten und durchzählen. Vorher Post-its verteilen für Takeaways etc. # Big Takeaway # gut, verbessern, Fragen